
ДОДАТОК 2
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
1. Предмет закупівлі: Послуги з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, концепції інтегрованого розвитку території Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, 71410000-5 «Послуги у сфері містобудування» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі – Послуги).

2. Склад та обсяги Послуг:
Частина 1. Технічне завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Студениківської територіальної громади
	1
	Вид містобудівної документації 
	Комплексний план просторового розвитку території Студениківської територіальної громади 

	2
	Підстава для проєктування
	Рішення Студениківської сільської ради № 2445-LXX-VIII від 15.10.2025 року «Про розробку Комплексного плану просторового розвитку території Студениківської територіальної громади»    

	3
	Замовник 

комплексного плану 
	Виконавчий комітет Студениківської сільської ради, код ЄДРПОУ 44141598

	4
	Строк розроблення комплексного плану з урахуванням тривалості проходження погоджувальних процедур всіх необхідних етапів
	Відповідно до календарного плану виконання робіт за договором, укладеним з розробником Комплексного плану 

	5
	Роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи 
	Короткостроковий період – до 5 років (для планувальних рішень детальних планів)

Середньостроковий період – 6-10 років

Довгострокова перспектива – понад 10 років

	6
	Назва території розроблення  Комплексного плану 
	Студениківська територіальна громада

UA32040150000073245 

	7
	Площа території територіальної громади
	32495,3857 га (відповідно до Проекту землеустрою)  

	8
	Перелік наявних вихідних даних для розроблення Комплексного плану, що надаються замовником 
	Перелік вихідних даних формується відповідно до пункта 8 статті 161 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

     - Раніше розроблена документація.

     - Державні інтереси та інтереси суміжних територіальних громад.

     - Матеріали громадських обговорень з формування завдання.  

     - Інші вихідні дані, надані Студениківською територіальною громадою.

	9
	Змістовна частина
	Додатком до Завдання виступає протокол стратегічної сесії 

	10 
	Перелік проєктних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації
	1. Забезпечення водопостачання, водовідведення;
2. Покращення транспортного сполучення між населеними пунктами громади;
3. Передбачити заходи з сортування відходів у населених пунктах громади; 
4. Передбачити очищення водойм;
5. Передбачити формування туристичних маршрутів, еко-стежок;
6. Передбачити створення рекреаційних зон та баз відпочинку;
7. Передбачити розміщення об’єктів спортивної оздоровчої інфраструктури;
8. Передбачити створення місця відновлення ментального здоров’я для ветеранів; 
9. Розглянути можливість оновлення музейного комплексу в с. Соснова, розміщення музею в с. Леляки, розміщення музею українського побуту на базі бібліотеки в с. Студеники;
10. Передбачити розширення та розвиток ландшафтного парку;
11. Передбачити соціальний центр обслуговування людей похилого віку в с. Строкова; 
12. Передбачити розміщення дитячих майданчиків/спортивних площадок у населених пунктах громади; 
13. Запроєктувати музичну школу;
14. Запроєктувати спортивний комплекс; 
15. Передбачити створення скверів та парків;
16. Збільшення житлового фонду; 
17. Передбачити розміщення логістичних підприємств, закладів громадського харчування уздовж М-03;
18. Передбачити території для встановлення альтернативних джерел енергії;
19. Передбачити території для розвитку тваринницьких ферм;
20. Передбачити розміщення індустріального парку;
21. Забезпечити розвиток бізнесу. 

	11
	Перелік пропозицій щодо проєктних показників
	1. Розрахувати проєктний житловий фонд (садибний та багатоквартирний), проєктну кількість житлових одиниць та проєктну кількість населення;
2. Визначити проєктні показники об’єктів обслуговування населення; 
3. Розрахувати обсяги водопостачання та водовідведення;
4. Розрахувати протяжність вуличної мережі та її щільність;
5. Визначити основні показники інженерної підготовки та захисту території;
6. Обрахувати економічну ефективність розвитку бізнесу;
7. Обрахувати проєктну кількість робочих місць;
8. Визначити площі зелених зон.

	12
	Графічні та текстові матеріали
	ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:
1. Опорний план існуючого стану використання території проєктування М 1:10000
2. Проєктний план М 1:10000
3. План відродження традиційного середовища М 1:10000
4. Схема просторово-планувальної організації території (Модель розвитку) М 1:10000
5. Ландшафтний план М 1:10000
6. Схема інженерної підготовки і захисту території М 1:10000
7. Схема обмежень у використанні земель М 1:10000
8. План функціонального зонування території М 1:10000
9. Схема транспортної мобільності та інфраструктури М 1:10000
10. Схема інженерного забезпечення території М 1:10000
11. План розподілу земель за категоріями земель та формою власності, план розподілу земель за угіддями, а також збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування М 1:10000
12. План землевпорядних заходів М 1:10000
ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ (пояснювальні записки)

Том 1 – Комплексний план просторового розвитку території Студениківської територіальної громади

Том 2 – Розділ «Стратегічна екологічна оцінка» до Комплексного плану просторового розвитку території Студениківської територіальної громади

	13
	Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів, або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені громадою
	1. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту М 1:10000
У разі наявності у складі комплексного плану матеріалів з обмеженим доступом (текстових та графічних): 

- матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, виготовляються у двох варіантах: для публічного користування та для обмеженого користування.

	14
	Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику
	Визначається відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»

	15
	Формат електронного документу комплексного плану
	Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, планувальні рішення генеральних планів населених пунктів розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета файлів (у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р № 632 “Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”) у форматах:

баз геопросторових даних, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB), GeoPackage (GPKG) або JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації відповідно до структури бази геопросторових даних.

eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051;

Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові та табличні матеріали документації.

Joint Photographic Experts Group (JPEG), у яких містяться графічні матеріали документації.

Створена база геоданих повинна повністю відповідати Наказу Міністерства розвитку громад та територій України №56 від 22.02.2022 р. та пройти валідацію у відповідності до Постанови КМУ № 909 від 9 серпня 2024 р.

Електронні документи Комплексного плану мають бути внесені до Містобудівного кадастру на державному рівні та Державного земельного кадастру відповідно до вимог чинного законодавства

	16
	Кількість  примірників графічних та текстових матеріалів, що передаються замовнику в результаті розроблення комплексного плану
	Текстові матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 4 примірниках, в тому числі: 1 – для громадських обговорень, 1– для розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення експертизи, 1 – кінцевий варіант із врахуванням усіх зауважень.

Графічні матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 8 примірниках, в тому числі: 4 – для проходження процедури СЕО, 1 – для громадських обговорень, 1– для розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення експертизи, 1 – кінцевий варіант із врахуванням усіх зауважень.

	17
	Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)
	Відсутні

	18
	Генеральний план адміністративного центру громади
	Внесення змін до генерального плану с. Студеники

	19
	Перелік населених пунктів, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів
	с. Соснова, с. Соснівка, с. Сомкова Долина, с. Переяславське, с. Козлів, с. Леляки, с. Семенівка, с. Строкова, с. Заострів, с. Пристороми

	20
	Перелік та опис територій, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень детальних планів територій
	Відсутні



	21
	Додаткові вимоги
	Розробити Концепцію інтегрованого розвитку території територіальної громади за окремим завданням


Частина 2. Розроблення концепції інтегрованого розвитку території громади.
1) Призначення та мета виконання:

· Метою дослідження є підготовка матеріалів для забезпечення основних стратегічних документів щодо розвитку Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, які включать аналітичні записки, інфографіку та картографічні матеріали.

· Актуальність полягає у визначені стратегічних напрямів розвитку Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, оперативних цілей, заходів та планування просторових осей і центрів випереджувального розвитку.

· Основним завданням роботи є обґрунтоване визначення стратегічних напрямів розвитку Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області.
2) Перелік документів, на підставі яких надається послуга:

· Закон України від 05 лютого 2015 року № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики»;

· Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

· Закон України від 17 червня 2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»;

· Закон України від 17 лютого 2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 22 вересня 2022 року №172 «Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади»; Інші нормативно-правові акти України.

3) Основні вимоги:
· Вимоги щодо якості Послуг: якісно наданими Послуги вважаються такі Послуги, які відповідають вимогам, що звичайно ставляться до Послуг відповідного характеру. 

· Робота повинна: 

· базуватися на законодавстві України, офіційних даних органів державної статистики та даних структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, іншої офіційної інформації; 

· ґрунтуватися на сучасних методах системного стратегічного, економічного та статистичного аналізу та методичних рекомендаціях Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії. 

· Містити:

· оцінку потенціалу Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області (природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового, інноваційного) за останні 5 років та перспектив його подальшого розвитку з врахуванням інноваційної складової та зовнішніх тенденцій інноваційного розвитку, що впливатимуть на розвиток регіону;

· розроблення господарського профілю Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області;

· аналіз сильних і слабких сторін регіону, можливостей і загроз (SWOT-аналіз), характеристика порівняльних переваг, викликів і ризиків перспективного розвитку Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області;

· визначення основних напрямів SMART-спеціалізації Миронівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області – окремих видів економічної діяльності на основі рекомендацій Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії;

· стратегічні цілі розвитку Студениківської територіальної громади Бориспільського району Київської області;

· оперативні цілі для досягнення стратегічних цілей;

· основні завдання для реалізації оперативних цілей;

· підготовка матеріалів Стратегії розвитку громади;

· підготовка матеріалів Концепції інтегрованого розвитку території Миронівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області;
· презентаційні матеріали за окремими розділами.

· Презентація результатів роботи серед представників цільової аудиторії шляхом організації та проведення одного публічного заходу.

4) Склад та зміст концепції інтегрованого розвитку.

Концепція включає в себе наступні розділи:

- «Комплексний та секторальний аналіз розвитку територіальної громади»;
- «Аналітичний блок»;

- «SWOT-аналіз розвитку територіальної громади»;

- «Перспектива розвитку громади» (бачення, місія, цінності, пріоритети);

- «Стратегічні цілі та індикатори розвитку територіальної громади»;

- «Операційні цілі, територіальні пріоритетні та їх інтеграція»
- «План заходів для реалізації Концепції інтегрованого розвитку»;

- «План моніторингу реалізації Концепції інтегрованого розвитку»;

- Додатки (перелік визначається рішенням робочої групи відповідно до цього Порядку).

При підготовці попереднього проекту Концепції здійснюється підготовка розділів «Вступ», «Аналітичний блок», «SWOT-аналіз розвитку територіальної громади», «Перспектива розвитку громади», «Стратегічні цілі та індикатори».

При підготовці основного проекту Концепції здійснюється також підготовка розділів «Секторальні та територіальні пріоритетні напрямки розвитку», «План заходів для реалізації стратегічних цілей».

При підготовці повного проекту Концепції здійснюється також підготовка розділів «План впровадження та адміністрування Концепції», «План моніторингу реалізації Концепції» та додатків.

5) Загальні вимоги до публічного заходу:

Місце проведення публічного заходу: узгоджується із замовником.

Кількість залучених представників цільової аудиторії: не менше 30 осіб.

Вимоги до приміщень для проведення публічних заходів: спеціально облаштовані приміщення в належному стані, що відповідають вимогам правил пожежної безпеки, вимогам інших норм щодо приміщень такого типу (для проведення урочистих публічних заходів), вимогам щодо температурного режиму, з належною охороною та зручностями.
Організація та забезпечення матеріально-технічного супроводу презентації результатів роботи, а саме:
· Друк матеріалів;

· Виготовлення презентаційних матеріалів;

· Виготовлення роздаткових матеріалів;

Технічна підтримка тощо.

6) Вимоги до документації:

· Графічні матеріали концепції інтегрованого розвитку, якщо вони містять геопросторові дані щодо розміщення окремих об’єктів, розробляються на картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат МСК-32 в М 1:10 000 – 1 прим;

· Текстові матеріали у вигляді документів у форматі *.PDF

· Набір геопросторових даних щодо просторових рішень програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) формується у форматі, що забезпечує оновлення містобудівного кадастру, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території», а також відображення у вигляді окремих інформаційних шарів на геопорталі територіальної громади.

7) Порядок контролю, приймання та використання результатів роботи.

Замовник здійснює контроль за термінами та якістю виконання роботи, за їх відповідністю Технічному завданню, а також за термінами подання звітних матеріалів Виконавцем Замовнику, організує приймання виконаної роботи.

Замовник приймає роботу від Виконавця у строки, визначені Календарним планом, та підписує акт приймання-передачі Виконавцем роботи за Договором, з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмета договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

3. Інші умови:
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

